## 排序需求表
用户需求故事清单 |  |  |  | 业务流程：business processes，简称：bp 用户界面：user interface，简称：ui
项目SM：
序号 | 需求父项 (SPIC级别) | 优先级 | 预估时间 （小时） | 需求子项 (用户故事Story) | 备注 | 技术/功能点 | 评估时间 | 是否完成
1 | 报表统计 | 1 |  | 设备入网统计 | 最好能直观的展示网内设备入网情况，今日新发现设备数量、总设备数量、今日认证通过设备数、认证失败设备数，没有进行认证的设备数、网络安检通过的设备数、系统安检通过的设备数等 关闭网络应用检测后，在报表-设备入网统计-已通过网络应用检测设备数为空； | 1、需重新设计设备入网统计报表
2 | 设备自动分类 | 1 |  | 识别设备类型 | 需要支持通过扫描网段自动发现交换机，能够实现自动添加交换机。 能够自动识别主要网络设备的类型，包括：交换机、路由器、服务器、PC、移动终端等。能够自动将识别到的设备进行分类，并支持手动分类。 | 1、自动识别交换机、路由器、打印机等网络设备，并进行分类 |  |  | IP电话/打印机(先按固定IP处理)
3 | 系统安检-策略预览 | 1 |  | 策略预览 | 可以根据对象查询到当前对象上配置的所有安检项。 | 1、支持选择对象，在预览功能上展示配置的安检策略
4 | 认证流程优化 | 1 | 46 | 欢迎界面等 | IP映射分发策略中，还有部分策略没有能够个性化设置。 | 互普iMan - IP映射实现的功能.xls |  |  | 无帐户欢迎界面我是员工/我是来宾按钮展示
5 | 违规外联 | 1 |  | 支持违规外联安检项 |  | 1、支持违规外联安检 |  | 是
6 | 设备指纹 | 1 |  |  | 收集速度慢，准确性差，没有自己的指纹库。大部分设备无法识别。 | 1、建立自己的指纹库 2、提高收集速度和准确性 |  | 是 | 目前主要支持网络摄像机 | nmap指纹收集速度/性能优化；准确性；指纹收集方法/工具
7 | 警报外发 | 1 |  | 支持增量外发，提高准确性和实时性 | 目前不支持增量的外发警报信息，会重复发送已发的警报内容。 | 1、目前不会增量发送 2、发送延迟较大（邮件5分钟左右，短信上次测试不会发送） |  |  |  | 摄像头指纹异常处理、性能优化
8 | 网络诊断-抓包 | 1 | 46 | 抓包支持下载 | 抓包功能不好用，不利于故障拍错。 | 1、提供抓包文件下载 2、按照cap包的格式 |  |  |  | 交换机支持ssh
9 | 系统补丁检查 | 1 |  |  | 补丁来源问题没解决，补丁安装问题不合理，不是当前系统的补丁也会下发，也会安装（但会安装失败）。 | 1、解决补丁来源问题 2、助手根据系统所需补丁进行请求下载安装 3、服务器支持补丁下载，供内网PC从iMan服务器下载安装 4、PC助手控制下载速度以免影响服务器正常业务
10 | 控制器中的查询功能 | 1 | 46 |  | 控制器的例外配置中、管控范围控制中配置设备过多时，找一个IP有难度，需要向下翻很久，还不确定有没有。 | 1、管控范围、例外服务器、例外MAC、例外域名支持查询功能
11 | 哑终端自识别 | 1 |  |  | 对一些不动资产可以自动识别,手动放开，不能仿冒。 | 1、设备指纹中的功能，再增加自动信任指定设备类型即可 |  | 是 | 增加打印机、IP电话识别
12 | NAT管理增加发现终端设备功能 | 1 |  |  | NAT管理不仅能够发现无线设备，而且能够发现无线设备下面的终端，并且可以对任意终端进行下线。 | 标记无线NAT的出口IP和内部IP地址的设备
13 | 报表 | 1 |  |  | 活跃设备报表和活跃用户报表使用饼状图过于难看，完全看不懂，建议采用柱状图来表示。 | 待商议和设计展示
14 | 智能终端强制VPN拨号认证管理 | 1 |  | 解决NAT下设备的认证问题 |  | 1、参考赢高，通过VPN方式解决NAT下所有设备的认证问题
15 | 监控平台-快速逃生 | 1 |  | VG+逃生监控平台支持多线程同时批次处理交换机 |  | 支持批量处理交换机
16 | 监控平台-支持SSH |  |  | 交换机逃生支持SSH连接方式 |  | 1、监控逃生平台支持SSH添加和连接交换机进行逃生
19 | 双机热备 | 1 |  | 全面支持双机热备 |  | 各种准入模式都需支持双机热备（目前比较紧急的是策略路由）
20 | 趋势图和分析表 | 1 |  |  | 对报警信息可以有一个趋势图和分析表,尤其是违规和新设备 | 根据报警的严重程度和数量、时间进行趋势展示
21 | 日志系统 | 1 | 46 |  | 小助手日志、服务端日志缺少对关键性流程的日志记录，客户设备故障时，缺少对日志收集的方法。 | 1、小助手故障日志采集工具（系统信息、认证日志、安检日志、运行日志等） 2、服务器需记录关键流程日志（设计模块化日志开关，便于故障调试） |  | 是
22 | DHCP准入技术 | 1 |  | 支持标准的DHCP准入技术 |  | 1、完善DHCP准入模式 2、具体需参考赢高设计
23 | SNMP管理 | 1 |  | 管理交换机和搜集设备信息支持SNMP | iMan自身也支持SNMP协议，纳入网管系统 | 1、支持SNMP收集交换机信息 2、支持SNMP管理交换机 3、支持SNMP收集其他设备信息 4、iMan设备支持SNMP供其他网管软件信息收集和管理 |  |  | 大华支持snmp收集
24 | 终端故障诊断工具 | 1 | 46 | 支持终端故障诊断，输入一个IP就可以诊断出当前设备的状态 |  | 1、分析一个IP地址 2、是否在管控范围内 3、是否被例外 4、是否被信任 5、网络安检状态 6、系统安检状态 7、访问网络状态
25 | 网络应用 逃生功能 | 1 |  |  | 网络应用检测，若检测的网络应用服务器出现问题，iMan可根据需求判断是否逃生及报警。 | 1、监控平台支持监听配置的网络应用服务器IP，如遇到服务器无法通讯则对网络应用检测功能禁用。 2、支持配置服务器正常后是否恢复网络应用的启用。
26 | 苹果手机自动重定向问题 | 1 |  |  | 苹果手机自动重定向问题，在iMan上配置apple的例外域名后无法自动跳重定向认证界面 | 1、支持苹果手机连接wifi自动重定向认证
28 | 产品化 | 2 |  | 界面风格统一 | 界面设计，美观度不够，多个客户提出。 | 1、界面设计 2、风格调整协调美观
|  | 2 |  | 提示语统一 | 界面用语，弹框提示语风格统一。
30 | 移动APP | 2 |  | 流程优化，尽量自动跳转 | 所有步骤都是人工点击的，体验性不好。
31 | 自动生成网络拓扑图 | 2 |  | 添加完交换机后支持网络拓扑的自动生成
32 | 策略模板 | 2 |  | 认证流程策略模板导入导出功能
|  | 2 |  | 系统安检策略模板导入导出功能
34 | 区分设备新发现和已发现 | 2 |  |  | 控制器配置-自动发现（iMan在运行一定时间后，自动发现功能提供一个新发现设备列表）区分已发现和新发现；
35 | 互联网B2起始地址172.31.255.255 | 2 |  | 现默认值175.35.255.255；
36 | 交换机端口流量审计及流量异常报警 | 2 |  | 支持交换机端口流量统计
|  | 2 |  | 支持设置流量异常阈值
|  | 2 |  | 支持流量异常报警
39 | 802.1x准入支持安检 | 2 |  |  | 802.1x的准入部署跟其他部署方式一样，能够支持安检和绑定检测等
40 | 一键备份和还原 | 2 |  | 支持配置的一键备份和一键还原 | 设备可以做到一键备份和还原
41 | IP禁用功能 | 2 |  | 禁止IP接入
42 | MAC导入信息的全面性 | 2 |  | 导入的MAC模板中审核条件的加入
43 | 下载程序管理-支持下载 | 2 |  | 下载程序里面需要一个下载的功能
44 | AC管控 | 2 |  | 能够支持VG+下cisco、h3c无线AC控制器的管理 | 准入管理无线的时候，通过管理无线AC达到管控的效果
45 | CA认证 | 2 |  | 支持系统自带CA颁发的证书，也支持其他第三方CA颁发的证书，支持Ukey证书与终端绑定的功能，可以指定任意用户证书只能在指定一个或多个终端上有权进行用户登录，保证终端专人专用
46 | USBkey认证 | 2
47 | 来宾申请账号的时候可以自定义时间长短 | 2
48 | 支持设备控制 | 2 |  | 对一些移动端的准入控制，（蓝牙，红外）和USB控制 | 通过小助手进行USB管理
49 | 过期用户和设备的清除功能 | 2 |  | 长时间未使用的设备和用户自动删除
50 | 强制认证推送(比如QQ,邮件) | 2
51 | 邮箱的认证 | 2
52 | 指定终端的访问范围 | 2 |  |  | 目前的效果是将一个设备设置成例外终端，这个终端就相当于不受我们设备的管控。 想要的效果是:设置成例外终端的设备，可以指定访问的网络范围（而不是默认全部放开）
53 | 多进多出部署 | 2 |  |  | 1台设备能够适应客户网络核心层2台交换机的双机热备切换。
54 | 时间同步服务器 | 2 |  | 支持秒级的时间同步
55 | 通知消息 | 2 |  | 通过小助手发送一些通知信息
56 | 上网审计 | 2 |  | 访问网站记录
57 | 交换机模板管理 | 2 |  | VG+模式添加交换机，提供添加模板，实现一键添加
58 | IOS APP | 2
59 | Hub管理 | 2 |  | hub发现：在多台计算机通过hub接入网络时，准入设备后台能够产生hub接入的报警记录； hub禁止：准入设备能够采用切换vlan，逻辑关闭端口等方式禁止hub下的终端接入，hub下的所有计算机均不能访问网络。 | 支持多台计算机通过Hub接入网络时，准入设备后台能够产生Hub接入的报警记录。准入设备能够采用切换VLAN，逻辑关闭端口等方式禁止Hub接入，Hub下的所有计算机均不能访问网络。
60 | 第三方接口 | 3 |  | 准入设备后台提供第三方访问接口，第三方系统能够通过准入设备获取到网络中的终端列表、IP信息及违规走势数据等信息。
61 | 支持Syslog报警信息的定向输出 | 3 |  | 可以提供紧急、重要、次要、提示等多个级别自定义报警模式。支持系统报警、网络报警、终端报警等类别支持Syslog报警信息的定向输出。
62 | 支持系统自带的802.1x客户端进行认证 | 3 |  | 支持对windows、linux、安卓、IOS等系统自带的802.1x客户端进行认证。
63 | Arp管理 | 3 |  | 能够对ARP欺骗攻击行为进行识别和阻断，避免ARP欺骗攻击对内网带来损害，能够对ARP攻击行为进行告警，显示发起ARP欺骗的终端信息和欺骗次数，帮助管理员定位ARP欺骗源。
64 | 带宽统计管理 | 3 |  | 能够对各个终端的进程进行识别，可对流量占用较大的应用如P2P、在线视频等进行流量限制，防止对带宽资源的恶意占用。
65 | 硬件级别的带宽流量控制 | 3 |  | 支持基于硬件级别的带宽流量控制，不基于操作系统。
66 | 外设管理 | 3 |  | 支持控制计算机包括光驱、软驱、USB移动存储设备、USB非移动存储设备、串/并口、1394、红外、蓝牙、磁带等外部设备的使用。 支持指定U盘不受策略限制，在禁用其他移动存储设备的情况下，可以使用。 支持加密U盘，普通U盘加密后仅能在指定的客户机上使用，在任何非授权计算机上不可以使用。 支持对同一U盘设置不同的区域，权限及安全级别可以分别设定。 要求支持U盘防病毒。能够阻止U盘内可执行文件和压缩文件的手动或自行执行和拷贝。 为增强操作系统安全性，要求能够阻止计算机U盘、光驱、磁盘自启动，能禁止自动登录操作系统等。 支持管理手持移动终端的摄像头，蓝牙，WIFI,USB数据线，SIM卡的管理。
67 | 软件分发管理 | 3 |  | 支持断点续传、自行设置占用带宽比例以及无人干预下的自动安装，对未在线的计算机，开机后能够自动补做任务。 支持程序打包，远程分发后，无须人工干预，自动完成程序的安装。 对于分发和安装情况能够及时显示详细信息，包括已成功分发的百分比及需要补做的百分比等。 分发文件的效率不应与终端的数量成正比。 支持手持移动终端的程序分发及安装，安装情况收集。
68 | 远程维护管理 | 3 |  | 要求支持远程运行程序、远程监视、远程协助、IP/子网掩码/网关/DNS等网络配置、批量网络配置、消息发送、网络阻断、远程开/关机、电源管理、时间同步、远程注册表修改、IE配置等维护功能。
69 | 系统管理 | 3 |  | 能够对Windows操作系统的一些使用进行管理，包括计算机管理、控制面板、我的电脑属性、本地连接属性、组策略的使用限制。可设置计算机离开单位网络时，是否仍然执行策略。
70 | 手持移动终端管理 | 3 |  | 手持移动终端（Android,IOS）可扩展支持BYOD模式的一机两用（个人桌面与工作桌面完全隔离，可切换使用），Android系统可扩展支持专机专用（只能使用工作桌面，个人桌面完全限制）。

## 已完成-排序需求表
用户需求故事清单 |  |  |  | 业务流程：business processes，简称：bp 用户界面：user interface，简称：ui
项目SM：
序号 | 需求父项 (SPIC级别) | 优先级 | 预估时间 （小时） | 需求子项 (用户故事Story) | 备注 | 技术/功能点 | 评估时间 | 是否完成
1 | 来宾账号-时间范围 | 1 |  | 在移动终端上支持时间范围的控制 | 建议：尽量统一接口，按照账号上的到期时间进行判断 | 1、移动Web认证时支持服务端时间范围的限制 2、移动APP支持服务端时间范围的限制 |  | 是
2 | 设备删除 | 1 |  | MAC管理支持删除设备功能 | MAC管理缺少设备删除功能，有些时候设备信息获取不准确并且认证状态为成功的导致无法重新认证，问题出现在凯灵船厂，给维护带来困扰。 | 1、MAC管理中删除设备功能
3 | 批量管理 | 1 |  | 多页批量管理（MAC管理、用户管理、来宾管理） | 比如MAC管理、用户管理，选择多页数据，仅能在当前页操作。 | 1、增加每页条数显示设置 2、MAC管理批量修改：设备类型、设备位置 3、来宾管理批量修改：来宾类型
4 | 高级查询 | 1 |  | MAC管理信任查询 |  | 1、MAC管理高级查询条件中支持信任查询
|  | 1 | 46 | 用户管理-高级查询 |  | 1、来宾管理支持高级查询：查询条件包含（账号的基本信息的所有字段）
|  | 1 | 46 | 来宾管理-高级查询 |  | 1、用户管理支持高级查询：查询条件包含（账号的基本信息的所有字段）
5 | 监控平台-逃生邮件 | 1 |  | 支持非加密协议（25） | 大部分内网邮箱服务器都未开启加密协议，默认使用25端口进行邮件的发送。 | 1、支持自定义邮件发送端口 |  | 是
6 | IP管理-描述信息 | 1 |  | IP管理中，子网支持配置描述信息，显示方式修改为： XX支行 10.10.2.0/24 | 主要是日照银行提出，网段过多时分不清楚哪个网段是哪个地区的，最好是可设置描述或备注信息，显示定义的信息，便于管理。 | 1、配置子网的描述信息 2、子网描述信息展示 |  | 是
7 | 报表统计 | 1 |  | 设备入网统计 | 最好能直观的展示网内设备入网情况，今日新发现设备数量、总设备数量、今日认证通过设备数、认证失败设备数，没有进行认证的设备数、网络安检通过的设备数、系统安检通过的设备数等 关闭网络应用检测后，在报表-设备入网统计-已通过网络应用检测设备数为空； | 1、需重新设计设备入网统计报表
8 | 设备自动分类 | 1 |  | 全自动分类 | 自动分类设备类型，不要依赖（流程控制），需要人工注册的信息再通过认证流程控制。 | 1、自动分类已知设备类型到PC和智能终端 2、比如PC通过页面认证直接归类设备到PC，移动终端通过页面认证直接归类到智能终端，各助手认证也可以自动分类 |  | 是
|  | 1 |  | 识别设备类型 | 需要支持通过扫描网段自动发现交换机，能够实现自动添加交换机。 能够自动识别主要网络设备的类型，包括：交换机、路由器、服务器、PC、移动终端等。能够自动将识别到的设备进行分类，并支持手动分类。 | 1、自动识别交换机、路由器、打印机等网络设备，并进行分类 |  |  | IP电话/打印机(先按固定IP处理)
9 | 账户禁用功能 | 1 |  | 用户管理-禁用账户 |  | 1、增加禁用账户功能 2、各登录入口匹配账号的禁用状态 |  | 是
|  | 1 |  | 来宾管理-禁用账户 |  | 1、增加禁用账户功能 2、各登录入口匹配账号的禁用状态 |  | 是
10 | 支持32位64位软件修复 | 1 |  | 安装软件检测 | 杀毒软件、进程、安装软件可以支持配置32位64位的修复程序包。 | 1、支持配置32 64位安装包修复 2、助手支持按照系统下载相应的修复包 |  | 是
|  | 1 |  | 进程检测 |  | 1、支持配置32 64位安装包修复 2、助手支持按照系统下载相应的修复包 |  | 是
|  | 1 |  | 杀毒软件检测 |  | 1、支持配置32 64位安装包修复 2、助手支持按照系统下载相应的修复包 |  | 是
|  | 1 |  | 自定义安检检测 |  | 1、支持配置32 64位安装包修复 2、助手支持按照系统下载相应的修复包 |  | 是
11 | 屏幕保护检查-自定义屏保 | 1 |  | 自定义屏保文件 | 需要支持屏幕保护文件的上传，现在是内容屏幕保护文件。 | 1、支持上传和配置屏幕保护文件 2、助手支持下载用户自定义的屏幕保护文件 |  | 是
12 | 系统安检-策略预览 | 1 |  | 策略预览 | 可以根据对象查询到当前对象上配置的所有安检项。 | 1、支持选择对象，在预览功能上展示配置的安检策略
13 | 认证流程优化 | 1 | 46 | 欢迎界面等 | IP映射分发策略中，还有部分策略没有能够个性化设置。 | 互普iMan - IP映射实现的功能.xls |  |  | 无帐户欢迎界面我是员工/我是来宾按钮展示
14 | 违规外联 | 1 |  | 支持违规外联安检项 |  | 1、支持违规外联安检 |  | 是
15 | 设备指纹 | 1 |  |  | 收集速度慢，准确性差，没有自己的指纹库。大部分设备无法识别。 | 1、建立自己的指纹库 2、提高收集速度和准确性 |  | 是 | 目前主要支持网络摄像机 | nmap指纹收集速度/性能优化；准确性；指纹收集方法/工具
16 | 隐藏没有实现的功能 | 1 |  | 认证流程中的USBKey认证，指纹认证、二维码认证、APP认证。 MAC管理中的高级查询条件—例外查询。 |  | 暂时隐藏没有功能 |  | 是 |  | 本周给出性能可优化的细分功能点，评估工作量和验收效果
17 | Hub报警 | 1 | 46 | 发现Hub对网口进行标记和报警 | 没有对Hub网口的标记和报警，在其他产品中有这些。 | 1、警报管理中增加发现Hub 2、在Port管理中标记
18 | 警报外发 | 1 |  | 支持增量外发，提高准确性和实时性 | 目前不支持增量的外发警报信息，会重复发送已发的警报内容。 | 1、目前不会增量发送 2、发送延迟较大（邮件5分钟左右，短信上次测试不会发送） |  |  |  | 摄像头指纹异常处理、性能优化
19 | 网络诊断-抓包 | 1 | 46 | 抓包支持下载 | 抓包功能不好用，不利于故障拍错。 | 1、提供抓包文件下载 2、按照cap包的格式 |  |  |  | 交换机支持ssh
20 | 系统补丁检查 | 1 |  |  | 补丁来源问题没解决，补丁安装问题不合理，不是当前系统的补丁也会下发，也会安装（但会安装失败）。 | 1、解决补丁来源问题 2、助手根据系统所需补丁进行请求下载安装 3、服务器支持补丁下载，供内网PC从iMan服务器下载安装 4、PC助手控制下载速度以免影响服务器正常业务
21 | 控制器中的查询功能 | 1 | 46 |  | 控制器的例外配置中、管控范围控制中配置设备过多时，找一个IP有难度，需要向下翻很久，还不确定有没有。 | 1、管控范围、例外服务器、例外MAC、例外域名支持查询功能
22 | license管理 | 1 |  | 清晰定义license的授权方式和释放方式 | 涉及认证的MAC算为license，（网络应用检测Windows占用license，由于手机不会被网络应用检测，手机自动上线，手机占用license）； | 1、设备的哪种状态占用license（例外、信任、认证成功、认证成功隔离区） 2、哪些设备算license 3、怎么释放已占用license设备
|  | 1 | 46 | 展示license的已占用数和总授权数 | vg+情况下，当交换机管理端口取消管理时，自动扫描该端口MAC信息，在当前上网设备数量中下线已取消管理的端口中MAC，释放license； | 1、展示已占用的license数
23 | 哑终端自识别 | 1 |  |  | 对一些不动资产可以自动识别,手动放开，不能仿冒。 | 1、设备指纹中的功能，再增加自动信任指定设备类型即可 |  | 是 | 增加打印机、IP电话识别
24 | 一键切换隔离vlan | 1 | 46 | 在VG+的模式下，对交换机可以做到一键切换隔离vlan |  | 1、一键取消端口管理和快速一键切换到正常vlan
25 | NAT管理增加发现终端设备功能 | 1 |  |  | NAT管理不仅能够发现无线设备，而且能够发现无线设备下面的终端，并且可以对任意终端进行下线。 | 标记无线NAT的出口IP和内部IP地址的设备
26 | 报表 | 1 |  |  | 活跃设备报表和活跃用户报表使用饼状图过于难看，完全看不懂，建议采用柱状图来表示。 | 待商议和设计展示
27 | 智能终端强制VPN拨号认证管理 | 1 |  | 解决NAT下设备的认证问题 |  | 1、参考赢高，通过VPN方式解决NAT下所有设备的认证问题
28 | 监控平台-快速逃生 | 1 |  | VG+逃生监控平台支持多线程同时批次处理交换机 |  | 支持批量处理交换机
29 | 监控平台-支持SSH |  |  | 交换机逃生支持SSH连接方式 |  | 1、监控逃生平台支持SSH添加和连接交换机进行逃生
30 | 禁止android系统入网 | 1 |  | 目前是一个bug，需定位解决 | 认证流程配置禁止android系统入网，客户现状还是有Android手机可以接入； | Bug需跟踪定位
31 | 助手设备信息收集 | 1 |  | 未管理的终端安装了小助手不上传有关认证信息； |  | 1、解决只要相应服务器助手就会上传设备信息，不要依赖各种条件 |  | 是
32 | 双机热备 | 1 |  | 全面支持双机热备 |  | 各种准入模式都需支持双机热备（目前比较紧急的是策略路由）
33 | 趋势图和分析表 | 1 |  |  | 对报警信息可以有一个趋势图和分析表,尤其是违规和新设备 | 根据报警的严重程度和数量、时间进行趋势展示
34 | 日志系统 | 1 | 46 |  | 小助手日志、服务端日志缺少对关键性流程的日志记录，客户设备故障时，缺少对日志收集的方法。 | 1、小助手故障日志采集工具（系统信息、认证日志、安检日志、运行日志等） 2、服务器需记录关键流程日志（设计模块化日志开关，便于故障调试） |  | 是
35 | DHCP准入技术 | 1 |  | 支持标准的DHCP准入技术 |  | 1、完善DHCP准入模式 2、具体需参考赢高设计
36 | SNMP管理 | 1 |  | 管理交换机和搜集设备信息支持SNMP | iMan自身也支持SNMP协议，纳入网管系统 | 1、支持SNMP收集交换机信息 2、支持SNMP管理交换机 3、支持SNMP收集其他设备信息 4、iMan设备支持SNMP供其他网管软件信息收集和管理 |  |  | 大华支持snmp收集
37 | 终端故障诊断工具 | 1 | 46 | 支持终端故障诊断，输入一个IP就可以诊断出当前设备的状态 |  | 1、分析一个IP地址 2、是否在管控范围内 3、是否被例外 4、是否被信任 5、网络安检状态 6、系统安检状态 7、访问网络状态
38 | 网络应用 逃生功能 | 1 |  |  | 网络应用检测，若检测的网络应用服务器出现问题，iMan可根据需求判断是否逃生及报警。 | 1、监控平台支持监听配置的网络应用服务器IP，如遇到服务器无法通讯则对网络应用检测功能禁用。 2、支持配置服务器正常后是否恢复网络应用的启用。
39 | 苹果手机自动重定向问题 | 1 |  |  | 苹果手机自动重定向问题，在iMan上配置apple的例外域名后无法自动跳重定向认证界面 | 1、支持苹果手机连接wifi自动重定向认证
40 | 支持千兆光口 | 1 |  |  | 目前untrust口不支持千兆光口 | 1、千兆光口支持重定向认证 |  | 是
41 | 产品化 | 2 |  | 界面风格统一 | 界面设计，美观度不够，多个客户提出。 | 1、界面设计 2、风格调整协调美观
|  | 2 |  | 提示语统一 | 界面用语，弹框提示语风格统一。
42 | 移动APP | 2 |  | 流程优化，尽量自动跳转 | 所有步骤都是人工点击的，体验性不好。
43 | 自动生成网络拓扑图 | 2 |  | 添加完交换机后支持网络拓扑的自动生成
44 | 策略模板 | 2 |  | 认证流程策略模板导入导出功能
|  | 2 |  | 系统安检策略模板导入导出功能
45 | 区分设备新发现和已发现 | 2 |  |  | 控制器配置-自动发现（iMan在运行一定时间后，自动发现功能提供一个新发现设备列表）区分已发现和新发现；
46 | 互联网B2起始地址172.31.255.255 | 2 |  | 现默认值175.35.255.255；
47 | 交换机端口流量审计及流量异常报警 | 2 |  | 支持交换机端口流量统计
|  | 2 |  | 支持设置流量异常阈值
|  | 2 |  | 支持流量异常报警
48 | 802.1x准入支持安检 | 2 |  |  | 802.1x的准入部署跟其他部署方式一样，能够支持安检和绑定检测等
49 | 一键备份和还原 | 2 |  | 支持配置的一键备份和一键还原 | 设备可以做到一键备份和还原
50 | IP禁用功能 | 2 |  | 禁止IP接入
51 | MAC导入信息的全面性 | 2 |  | 导入的MAC模板中审核条件的加入
52 | 下载程序管理-支持下载 | 2 |  | 下载程序里面需要一个下载的功能
53 | AC管控 | 2 |  | 能够支持VG+下cisco、h3c无线AC控制器的管理 | 准入管理无线的时候，通过管理无线AC达到管控的效果
54 | CA认证 | 2 |  | 支持系统自带CA颁发的证书，也支持其他第三方CA颁发的证书，支持Ukey证书与终端绑定的功能，可以指定任意用户证书只能在指定一个或多个终端上有权进行用户登录，保证终端专人专用
55 | USBkey认证 | 2
56 | 来宾申请账号的时候可以自定义时间长短 | 2
57 | 支持设备控制 | 2 |  | 对一些移动端的准入控制，（蓝牙，红外）和USB控制 | 通过小助手进行USB管理
58 | 过期用户和设备的清除功能 | 2 |  | 长时间未使用的设备和用户自动删除
59 | 强制认证推送(比如QQ,邮件) | 2
60 | 邮箱的认证 | 2
61 | 指定终端的访问范围 | 2 |  |  | 目前的效果是将一个设备设置成例外终端，这个终端就相当于不受我们设备的管控。 想要的效果是:设置成例外终端的设备，可以指定访问的网络范围（而不是默认全部放开）
62 | 多进多出部署 | 2 |  |  | 1台设备能够适应客户网络核心层2台交换机的双机热备切换。
63 | 时间同步服务器 | 2 |  | 支持秒级的时间同步
64 | 通知消息 | 2 |  | 通过小助手发送一些通知信息
65 | 上网审计 | 2 |  | 访问网站记录
66 | 交换机模板管理 | 2 |  | VG+模式添加交换机，提供添加模板，实现一键添加
67 | IOS APP | 2
68 | Hub管理 | 2 |  | hub发现：在多台计算机通过hub接入网络时，准入设备后台能够产生hub接入的报警记录； hub禁止：准入设备能够采用切换vlan，逻辑关闭端口等方式禁止hub下的终端接入，hub下的所有计算机均不能访问网络。 | 支持多台计算机通过Hub接入网络时，准入设备后台能够产生Hub接入的报警记录。准入设备能够采用切换VLAN，逻辑关闭端口等方式禁止Hub接入，Hub下的所有计算机均不能访问网络。
69 | 第三方接口 | 3 |  | 准入设备后台提供第三方访问接口，第三方系统能够通过准入设备获取到网络中的终端列表、IP信息及违规走势数据等信息。
70 | 支持Syslog报警信息的定向输出 | 3 |  | 可以提供紧急、重要、次要、提示等多个级别自定义报警模式。支持系统报警、网络报警、终端报警等类别支持Syslog报警信息的定向输出。
71 | 支持系统自带的802.1x客户端进行认证 | 3 |  | 支持对windows、linux、安卓、IOS等系统自带的802.1x客户端进行认证。
72 | Arp管理 | 3 |  | 能够对ARP欺骗攻击行为进行识别和阻断，避免ARP欺骗攻击对内网带来损害，能够对ARP攻击行为进行告警，显示发起ARP欺骗的终端信息和欺骗次数，帮助管理员定位ARP欺骗源。
73 | 带宽统计管理 | 3 |  | 能够对各个终端的进程进行识别，可对流量占用较大的应用如P2P、在线视频等进行流量限制，防止对带宽资源的恶意占用。
74 | 硬件级别的带宽流量控制 | 3 |  | 支持基于硬件级别的带宽流量控制，不基于操作系统。
75 | 外设管理 | 3 |  | 支持控制计算机包括光驱、软驱、USB移动存储设备、USB非移动存储设备、串/并口、1394、红外、蓝牙、磁带等外部设备的使用。 支持指定U盘不受策略限制，在禁用其他移动存储设备的情况下，可以使用。 支持加密U盘，普通U盘加密后仅能在指定的客户机上使用，在任何非授权计算机上不可以使用。 支持对同一U盘设置不同的区域，权限及安全级别可以分别设定。 要求支持U盘防病毒。能够阻止U盘内可执行文件和压缩文件的手动或自行执行和拷贝。 为增强操作系统安全性，要求能够阻止计算机U盘、光驱、磁盘自启动，能禁止自动登录操作系统等。 支持管理手持移动终端的摄像头，蓝牙，WIFI,USB数据线，SIM卡的管理。
76 | 软件分发管理 | 3 |  | 支持断点续传、自行设置占用带宽比例以及无人干预下的自动安装，对未在线的计算机，开机后能够自动补做任务。 支持程序打包，远程分发后，无须人工干预，自动完成程序的安装。 对于分发和安装情况能够及时显示详细信息，包括已成功分发的百分比及需要补做的百分比等。 分发文件的效率不应与终端的数量成正比。 支持手持移动终端的程序分发及安装，安装情况收集。
77 | 远程维护管理 | 3 |  | 要求支持远程运行程序、远程监视、远程协助、IP/子网掩码/网关/DNS等网络配置、批量网络配置、消息发送、网络阻断、远程开/关机、电源管理、时间同步、远程注册表修改、IE配置等维护功能。
78 | 系统管理 | 3 |  | 能够对Windows操作系统的一些使用进行管理，包括计算机管理、控制面板、我的电脑属性、本地连接属性、组策略的使用限制。可设置计算机离开单位网络时，是否仍然执行策略。
79 | 手持移动终端管理 | 3 |  | 手持移动终端（Android,IOS）可扩展支持BYOD模式的一机两用（个人桌面与工作桌面完全隔离，可切换使用），Android系统可扩展支持专机专用（只能使用工作桌面，个人桌面完全限制）。

## 总需求表
用户需求故事清单 |  |  |  |  | 业务流程：business processes，简称：bp 用户界面：user interface，简称：ui
项目SM：
序号 | 客户（代表） | 需求父项 (SPIC级别) | 优先级 | 预估时间 （小时） | 需求子项 (用户故事Story) | 备注
1 | 郭肖 | 来宾账号-时间范围 | 1 |  | 在移动终端上支持时间范围的控制 | 建议：尽量统一接口，按照账号上的到期时间进行判断
2 |  | 产品化 | 2 |  | 界面风格统一 | 界面设计，美观度不够，多个客户提出。
|  |  | 2 |  | 提示语统一 | 界面用语，弹框提示语风格统一。
3 |  | 设备删除 | 1 |  | MAC管理支持删除设备功能 | MAC管理缺少设备删除功能，有些时候设备信息获取不准确并且认证状态为成功的导致无法重新认证，问题出现在凯灵船厂，给维护带来困扰。
4 |  | 批量管理 | 1 |  | 多页批量管理（MAC管理、用户管理、来宾管理） | 比如MAC管理、用户管理，选择多页数据，仅能在当前页操作。
5 |  | 高级查询 | 1 |  | MAC管理信任查询
|  |  | 1 |  | 用户管理-高级查询
6 |  | 报表统计 | 1 |  | 设备入网统计 | 最好能直观的展示网内设备入网情况，今日新发现设备数量、总设备数量、今日认证通过设备数、认证失败设备数，没有进行认证的设备数、网络安检通过的设备数、系统安检通过的设备数等 关闭网络应用检测后，在报表-设备入网统计-已通过网络应用检测设备数为空；
7 |  | 设备自动分类 | 1 |  | 全自动分类 | 自动分类设备类型，不要依赖（流程控制），需要人工注册的信息再通过认证流程控制。
|  |  | 1 |  | 识别设备类型 | 需要支持通过扫描网段自动发现交换机，能够实现自动添加交换机。 能够自动识别主要网络设备的类型，包括：交换机、路由器、服务器、PC、移动终端等。能够自动将识别到的设备进行分类，并支持手动分类。
8 |  | 账户禁用功能 | 1 |  | 用户管理-禁用账户
|  |  | 1 |  | 来宾管理-禁用账户
9 |  | 支持32位64位软件修复 | 1 |  | 安装软件检测 | 杀毒软件、进程、安装软件可以支持配置32位64位的修复程序包。
|  |  | 1 |  | 进程检测
|  |  | 1 |  | 杀毒软件检测
|  |  | 1 |  | 自定义安检检测
10 |  | 系统补丁检查 | 1 |  |  | 补丁来源问题没解决，补丁安装问题不合理，不是当前系统的补丁也会下发，也会安装（但会安装失败）。
11 |  | 屏幕保护检查-自定义屏保 | 1 |  | 自定义屏保文件 | 需要支持屏幕保护文件的上传，现在是内容屏幕保护文件。
12 |  | 系统安检-策略预览 | 1 |  | 策略预览 | 可以根据对象查询到当前对象上配置的所有安检项。
13 |  | 认证流程优化 | 1 |  | 欢迎界面等 | IP映射分发策略中，还有部分策略没有能够个性化设置。
14 |  | 违规外联 | 1 |  | 支持违规外联安检项
15 |  | 设备指纹 | 1 |  |  | 收集速度慢，准确性差，没有自己的指纹库。大部分设备无法识别。
16 |  | 隐藏没有实现的功能 | 1 |  | 认证流程中的USBKey认证，指纹认证、二维码认证、APP认证。 MAC管理中的高级查询条件—例外查询。
17 |  | 控制中的查询功能 | 1 |  |  | 控制器的例外配置中、管控范围控制中配置设备过多时，找一个IP有难度，需要向下翻很久，还不确定有没有。
18 |  | Hub报警 | 1 |  | 发现Hub对网口进行标记和报警 | 没有对Hub网口的标记和报警，在其他产品中有这些。
19 |  | 警报外发 | 1 |  | 支持增量外发，提高准确性和实时性 | 目前不支持增量的外发警报信息，会重复发送已发的警报内容。
20 |  | 移动APP | 2 |  | 流程优化，尽量自动跳转 | 所有步骤都是人工点击的，体验性不好。
21 |  | 网络诊断-抓包 | 1 |  | 抓包支持下载 | 抓包功能不好用，不利于故障拍错。
22 |  | 日志系统 | 1 |  |  | 小助手日志、服务端日志缺少对关键性流程的日志记录，客户设备故障时，缺少对日志收集的方法。
23 |  | DHCP准入技术 | 1 |  | 支持标准的DHCP准入技术
24 |  | SNMP管理 | 1 |  | 管理交换机和搜集设备信息支持SNMP | iMan自身也支持SNMP协议，纳入网管系统
25 |  | 终端故障诊断工具 | 1 |  | 支持终端故障诊断，输入一个IP就可以诊断出当前设备的状态
26 |  | 自动生成网络拓扑图 | 2 |  | 添加完交换机后支持网络拓扑的自动生成
27 | 胡应海 | 策略模板 | 2 |  | 认证流程策略模板导入导出功能
|  |  | 2 |  | 系统安检策略模板导入导出功能
28 |  | 区分设备新发现和已发现 | 2 |  |  | 控制器配置-自动发现（iMan在运行一定时间后，自动发现功能提供一个新发现设备列表）区分已发现和新发现；
29 |  | license管理 | 1 |  | 清晰定义license的授权方式和释放方式 | 涉及认证的MAC算为license，（网络应用检测Windows占用license，由于手机不会被网络应用检测，手机自动上线，手机占用license）；
|  |  | 1 |  | 展示license的已占用数和总授权数 | vg+情况下，当交换机管理端口取消管理时，自动扫描该端口MAC信息，在当前上网设备数量中下线已取消管理的端口中MAC，释放license；
30 |  | 禁止android系统入网 | 1 |  | 目前是一个bug，需定位解决 | 认证流程配置禁止android系统入网，客户现状还是有Android手机可以接入；
31 |  | 助手设备信息收集 | 1 |  | 未管理的终端安装了小助手不上传有关认证信息；
32 |  | 互联网B2起始地址172.31.255.255 | 2 |  | 现默认值175.35.255.255；
33 |  | 网络应用 逃生功能 | 1 |  |  | 网络应用检测，若检测的网络应用服务器出现问题，iMan可根据需求判断是否逃生及报警。
34 |  | 苹果手机自动重定向问题 | 1 |  |  | 苹果手机自动重定向问题，在iMan上配置apple的例外域名后无法自动跳重定向认证界面
35 |  | 交换机端口流量审计及流量异常报警 | 2 |  | 支持交换机端口流量统计
|  |  | 2 |  | 支持设置流量异常阈值
|  |  | 2 |  | 支持流量异常报警
36 | 翟松涛 | 802.1x准入支持安检 | 2 |  |  | 802.1x的准入部署跟其他部署方式一样，能够支持安检和绑定检测等
37 |  | 一键备份和还原 | 2 |  | 支持配置的一键备份和一键还原 | 设备可以做到一键备份和还原
38 |  | 支持千兆光口 | 1 |  |  | 目前untrust口不支持千兆光口
39 |  | IP禁用功能 | 2 |  | 禁止IP接入
40 |  | 双机热备 | 1 |  | 全面支持双机热备
41 |  | MAC导入信息的全面性 | 2 |  | 导入的MAC模板中审核条件的加入
42 |  | 下载程序管理-支持下载 | 2 |  | 下载程序里面需要一个下载的功能
43 |  | AC管控 | 2 |  | 能够支持VG+下cisco、h3c无线AC控制器的管理 | 准入管理无线的时候，通过管理无线AC达到管控的效果
44 |  | CA认证 | 2 |  | 支持系统自带CA颁发的证书，也支持其他第三方CA颁发的证书，支持Ukey证书与终端绑定的功能，可以指定任意用户证书只能在指定一个或多个终端上有权进行用户登录，保证终端专人专用
45 |  | USBkey认证 | 2
46 |  | 趋势图和分析表 | 1 |  |  | 对报警信息可以有一个趋势图和分析表,尤其是违规和新设备
47 |  | 来宾申请账号的时候可以自定义时间长短 | 2
48 |  | 支持设备控制 | 2 |  | 对一些移动端的准入控制，（蓝牙，红外）和USB控制 | 通过小助手进行USB管理
49 |  | 哑终端自识别 | 1 |  |  | 对一些不动资产可以自动识别,手动放开，不能仿冒。
50 |  | 一键切换隔离vlan | 1 |  | 在VG+的模式下，对交换机可以做到一键切换隔离vlan
51 |  | 过期用户和设备的清除功能 | 2 |  | 长时间未使用的设备和用户自动删除
52 |  | 强制认证推送(比如QQ,邮件) | 2
53 |  | 邮箱的认证 | 2
54 | 戴思 | 指定终端的访问范围 | 2 |  |  | 目前的效果是将一个设备设置成例外终端，这个终端就相当于不受我们设备的管控。 想要的效果是:设置成例外终端的设备，可以指定访问的网络范围（而不是默认全部放开）
55 |  | NAT管理增加发现终端设备功能 | 1 |  |  | NAT管理不仅能够发现无线设备，而且能够发现无线设备下面的终端，并且可以对任意终端进行下线。
56 |  | 报表 | 1 |  |  | 活跃设备报表和活跃用户报表使用饼状图过于难看，完全看不懂，建议采用柱状图来表示。
57 |  | 多进多出部署 | 1 |  |  | 1台设备能够适应客户网络核心层2台交换机的双机热备切换。
58 | 王仲玉 | 时间同步服务器 | 2 |  | 支持秒级的时间同步
59 |  | 通知消息 | 2 |  | 通过小助手发送一些通知信息
60 |  | 上网审计 | 2 |  | 访问网站记录
61 | 夏雪峰 | 交换机模板管理 | 2 |  | VG+模式添加交换机，提供添加模板，实现一键添加
62 |  | 监控平台-快速逃生 | 1 |  | VG+逃生监控平台支持多线程同时批次处理交换机
63 | 陈超 | IOS APP | 2
64 |  | 智能终端强制VPN拨号认证管理 | 1 |  | 解决NAT下设备的认证问题
65 |  | Hub管理 | 1 |  | hub发现：在多台计算机通过hub接入网络时，准入设备后台能够产生hub接入的报警记录； hub禁止：准入设备能够采用切换vlan，逻辑关闭端口等方式禁止hub下的终端接入，hub下的所有计算机均不能访问网络。 | 支持多台计算机通过Hub接入网络时，准入设备后台能够产生Hub接入的报警记录。准入设备能够采用切换VLAN，逻辑关闭端口等方式禁止Hub接入，Hub下的所有计算机均不能访问网络。
66 |  | 第三方接口 | 2 |  | 准入设备后台提供第三方访问接口，第三方系统能够通过准入设备获取到网络中的终端列表、IP信息及违规走势数据等信息。
67 |  | 支持Syslog报警信息的定向输出 | 2 |  | 可以提供紧急、重要、次要、提示等多个级别自定义报警模式。支持系统报警、网络报警、终端报警等类别支持Syslog报警信息的定向输出。
68 |  | 支持系统自带的802.1x客户端进行认证 | 2 |  | 支持对windows、linux、安卓、IOS等系统自带的802.1x客户端进行认证。
69 |  | Arp管理 | 2 |  | 能够对ARP欺骗攻击行为进行识别和阻断，避免ARP欺骗攻击对内网带来损害，能够对ARP攻击行为进行告警，显示发起ARP欺骗的终端信息和欺骗次数，帮助管理员定位ARP欺骗源。
70 |  | 带宽统计管理 | 2 |  | 能够对各个终端的进程进行识别，可对流量占用较大的应用如P2P、在线视频等进行流量限制，防止对带宽资源的恶意占用。
71 |  | 硬件级别的带宽流量控制 | 2 |  | 支持基于硬件级别的带宽流量控制，不基于操作系统。
72 |  | 外设管理 | 2 |  | 支持控制计算机包括光驱、软驱、USB移动存储设备、USB非移动存储设备、串/并口、1394、红外、蓝牙、磁带等外部设备的使用。 支持指定U盘不受策略限制，在禁用其他移动存储设备的情况下，可以使用。 支持加密U盘，普通U盘加密后仅能在指定的客户机上使用，在任何非授权计算机上不可以使用。 支持对同一U盘设置不同的区域，权限及安全级别可以分别设定。 要求支持U盘防病毒。能够阻止U盘内可执行文件和压缩文件的手动或自行执行和拷贝。 为增强操作系统安全性，要求能够阻止计算机U盘、光驱、磁盘自启动，能禁止自动登录操作系统等。 支持管理手持移动终端的摄像头，蓝牙，WIFI,USB数据线，SIM卡的管理。
73 |  | 软件分发管理 | 2 |  | 支持断点续传、自行设置占用带宽比例以及无人干预下的自动安装，对未在线的计算机，开机后能够自动补做任务。 支持程序打包，远程分发后，无须人工干预，自动完成程序的安装。 对于分发和安装情况能够及时显示详细信息，包括已成功分发的百分比及需要补做的百分比等。 分发文件的效率不应与终端的数量成正比。 支持手持移动终端的程序分发及安装，安装情况收集。
74 |  | 远程维护管理 | 2 |  | 要求支持远程运行程序、远程监视、远程协助、IP/子网掩码/网关/DNS等网络配置、批量网络配置、消息发送、网络阻断、远程开/关机、电源管理、时间同步、远程注册表修改、IE配置等维护功能。
75 |  | 系统管理 | 2 |  | 能够对Windows操作系统的一些使用进行管理，包括计算机管理、控制面板、我的电脑属性、本地连接属性、组策略的使用限制。可设置计算机离开单位网络时，是否仍然执行策略。
76 |  | 手持移动终端管理 |  |  | 手持移动终端（Android,IOS）可扩展支持BYOD模式的一机两用（个人桌面与工作桌面完全隔离，可切换使用），Android系统可扩展支持专机专用（只能使用工作桌面，个人桌面完全限制）。